## Plan de Mej Inst.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2017 - 2018 - 2019
CDMB - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | [8 empty] | NIT: | 890.201.573-0
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS REYES NOVA
PERIODO FISCAL : 2019
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26
FECHA DE EVALUACIÓN |  |  | 2020-06-30
No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación de la Actividad | Fecha terminación de la Actividad | Plazo en semanas de la Actividad | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Efectividad de la Acción |  | Dependencia Responsable | EVIDENCIAS
[16 empty] | SI | NO
1 | H2 | Diferencia Conciliaciones con Cartera Del cruce de información realizada a través del proceso de circularización se detectó diferencia entre el valor adecuado por Sobretasa Ambiental del Municipio de Rionegro y lo registrado en el Balance General a 31 de diciembre de 2018, de $73,469,521 que corresponde a un mayor valor contabilizado por la CDMB, en donde no coincidía la información y fue necesario que la Corporación entrará a conciliar. | Situación originada por deficiencias en los mecanismos de control interno para un adecuado seguimiento ambiental, lo cual generó sobrestimación de las cuentas 131126 cuentas por cobrar Sobretasa Ambiental y la 411060 Ingresos sobretasa ambiental en cuantía de $73.469.521, afectando la información financiera de la Corporación para la toma de decisiones, así como la confiabilidad de la información reportada. | La subdirección Administrativa y Financiera mediante la Coordinación de Tesorería y Cartera realizará conciliación de cifras trimestrales por concepto de sobretasa ambiental al impuesto predial con los municipios del área de jurisdicción de la CDMB, verificando con documentos idóneos el reconocimiento de los ingresos y los registros causados y reportados por cada uno de los municipios. | El Coordinador de Tesorería y Cartera solicitará mensualmente, vía correo electrónico o mediante memorando, los auxiliares de la sobretasa ambiental al impuesto predial que se lleva en cada municipio del área de jurisdicción para elaborar el reporte que resuma los ingresos con destino a la Coordinación de Presupuesto y contabilidad de la CDMB. | Reporte | 78 | 2019-07-01 | 2019-12-15 | 23.8571 | 78 | 100% | 23.8571 | 23.8571 | 23.8571 |  |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Correos electrónicos de recaudo de la sobretasa ambiental, dirigido a los diferentes municipios solicitando los recursos de la sobre tasa, de fechas 23 de octubre, 29 de octubre, 2 de diciembre. 3 correos electrónicos Mayo 4, 2020 - Se recibe evidencia de 82 oficios /emails enviados a municipios por concepto de cobro de sobretasa ambiental en el periodo comprendido del 2 trimestre del 2019 hasta mayo de 2020
[5 empty] | Trimestralmente el profesional a cargo en la Coordinación de Tesorería y Cartera reportará el informe mensual a contabilidad, referente a los ingresos por concepto de la sobretasa ambiental al impuesto predial y elaborará una conciliación trimestral que será firmada entre las partes involucradas, documento en el cual se plasmaran las cifras de los ingresos causados y recaudos efectuados por este concepto. Estableciéndose las diferencias y observaciones pertinentes. | Acta de Reunión | 2 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 30.5714 |  | 0% | 0 | 0 | 30.5714 |  |  |  | Acta número 2 del 28 de noviembre de 2019, donde se tratan dos temas. 1- Revisión saldos por pagar municipios de Rionegro a CDMB por sobretasa ambiental al impuesto predial. 2- Método, forma y plazo de pago. Firman John Miguel Sandoval y el Tesorero Sergio Julián Caballero. En las actas firma de asistencia firma Raúl Mauricio Cardozo Secretario de hacienda del municipio de Rionegro. Aura Marcela Ojeda Amorocho Funcionaria secretaria de hacienda Rionegro. Mayo 2 - 2020 Se evidencia correo fecha 14/02/2020 con informe anexo en excel, y acta del 24 de abril con informes anexosJULIO 07 - 2020 Se recibe correo con los siguientes anexos : ACTA DE REUNION 28/05/2020 - COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y UN CERTIFICADO DE COORDINADORA DE TESORERIA Y CARTERA . SE RECIBEN ACTAS pero No es posible cerrar hallazgo hasta que no se presenten las conciliaciones firmadas por las partes involucradas con las cifras causadas.
2 | H3 | Baja de Bienes A 31 de diciembre de 2018, en la subcuenta 16750201 equipo de transporte terrestre, se encuentran registrados dos (2) vehículos por valor de $34.940.812, correspondientes al vehículo CAMPERO CABIANDO MITSUBICHI con placa PMA-554 por $19.940.812 y la CAMIONETA VOLSWAGEN PICK-IP YT-1481 por $15.000.000 los cuales la empresa no ha dado de baja, si se tiene en cuenta que estos activos no están generando ningún beneficio a la entidad. Según acta de visita del 14 de marzo de 2019, se evidencio que estos vehículos se encuentran fuera de servicio hace mas de tres (3) años y que de acuerdo al avalúo técnico realizado en el 2017, el valor calculado fue de $997,040 y $750.000 respectivamente. | Esta situación se origina por deficiencias en el sistema de control Interno Contable y falta de depuración de la información, situación que genera sobrestimación de la subcuenta 1675201 equipo de transporte terrestre por $34.940.812. | Adelantar la gestión jurídica y administrativa pertinente, para determinar el estado actual de los bienes en estén en desuso de propiedad de la CDMB y efectuar los trámites necesarios para proceder a la baja de los mismos. | El profesional Especializado de Contabilidad realizará solicitudes de información por escrito, ante los entes involucrados por parte de Secretaria General y la Subdirección Administrativa y Financiera para determinar la existencia y estado de los bienes mencionados anteriormente. | Informe | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429 |  |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECRETARÍA GENERAL OFICINA DE CONTRATACIÓN | Memorando SAF-CON13-2019 con fecha de 17-12-2019 dirigido a Reynaldo Uribe solicitando documentación e información del vehículo CAMIONETA VOLSWAGEN PICK-UP YT-1481. Derecho de petición del 13-12-2019 dirigido al departamento de Policía de Barranquilla solicitando información del vehículo CAMPERO CABIANDO MITSUBICHI con placa PMA-554.
[5 empty] | El profesional especializado de contabilidad presentará el informe de la gestión y documentación obtenida, ante el Comité de Sostenibilidad Contable para que defina su situación contable. | Acta de Reunión | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26.1429 | 1 | 100% | 26.1429 | 26.1429 | 26.1429 |  |  |  | Acta de Comité de Sostenibilidad Contable de 29-11-2019 donde se decide calcular contablemente deterioro en 100% a estos vehículos mientras se dan de baja dichos activos.
[5 empty] | Teniendo en cuenta las decisiones tomadas en el Comité de Sostenibilidad Contable, se debe proceder a ejecutar el proceso de venta de bienes dados de baja. | Trámite contractual | 1 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 25.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.8571 |  |  |  | Existen varias resoluciones para la enajenación de bienes muebles dados de baja del inventario de la CDMB, pero ninguna incluye los vehículos objeto del hallazgo. Proceso SA-EBE-001-2019 De enajenación de bienes muebles dados de baja del inventario de la CDMB mediante Resolución N° 1259 de 10-12-2019. Se encuentra en evaluación y observaciones por valor $3235275. Memorando Contratacion del 28 de abril de 2020 a SAF solicitando cumplimiento del procedimiento (email - Dra. Chanel). JULIO 07 - 2020 Se recibe correo con los siguientes anexos:MEMORANDO PARA SUBDIRECTOR ADM Y FINANCIERO DE COOR. DE TESORERIA FECHA 07/07/2020 - ACTA DE REUNION - COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE FECHA 28-05-2020 a través de la plataforma Zoom, mediante el cual se aprueba por votación la baja de los vehículos en mención. Se anexa memorando con respuesta recibida de SAF-028/2020 de fecha 07/07/2020 mediante correo electrónico, QUEDA PENDIENTE LAS DILIGENCIA PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL POR PARTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS FISICOS.
3 | H6 | Solicitudes Tasa por Uso del Agua En la CDMB se encontró que de las 775 solicitudes de Utilización de Aguas registradas en las vigencias 2017 (453) y 2018 (322), a 31 de diciembre de 2018 se encuentran resueltas solo el 25,96%. De acuerdo a lo observado por el equipo auditor, la mayor parte de solicitudes de 2017 y 2018, que se hallan en borrador el acto administrativo es decir "resolución", y que no han sido revisadas o firmadas del año 2017 el 71.74% y del 2018 el 76.08%. Lo cual da origen a que con la demora de los nuevos permisos se dejen de obtener recursos para a la corporación, ocasionando el uso ilegal del agua y a su vez corre el riesgo que se use agua no adecuada para el consumo solicitado. Situación que impide cumplir con el objetivo principal de la Tasa, la cual es cubrir el costo del manejo del recurso hídrico, reducir el consumo y motivar su conservación, dejando de percibir recursos financieros que se debieran destinar a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico. | Situación que obedece a falta de gestión y oportunidad en el procedimiento que realiza la corporación, para culminar la expedición de la resolución correspondiente en la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental — SEYCA. | Mejorar las acciones y comunicación dentro de la subdirección de evaluación y control ambiental, que conlleven a dar respuesta a usuarios que solicitan el tramite de concesiones de aguas. | Proferir decisión de fondo de los trámites de las concesiones de agua radicadas en las vigencias 2017 y 2018 que cumplan con los requisitos y requerimientos de la normatividad vigente. | Porcentaje | 100 | 2019-07-01 | 2019-11-20 | 20.2857 | 50 | 50% | 10.1429 | 10.1429 | 20.2857 |  |  | SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL COORDINACIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL | Memorando SEYCA-E-004 de 17-01-2020, con los respectivos listados e información que soporta los resultados reportados tanto en la actividad 1 como en la 2 del presente hallazgo. Anexa CD. JULIO 13 - 2020 NO SE RECIBIO RESPUESTA DE SUBDIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL De Coordinacion y Evaluacion Ambiental se ANEXA ARCHIVO DE EXCEL DEL AVANCE :Con relación a la decisión de fondo de los trámites de las concesiones de agua radicados en las vigencias 2017 y 2018, esta nueva administración está verificando los expedientes entregados por la administración anterior (Que en el papel suman más de 775 expedientes); así mismo, está adelantando todos los trámites pendientes y asignó un equipo de trabajo para gestionar esta tarea. Razón por la cual no se puede dar certeza de un avance mayor al 50% ya reportado. Sin embargo, se ha trabajado en los mismos, adelantando la proyección previa a la visita técnica, y posterior a la misma (si esta ya se hubo realizado), para lograr la expedición de estos actos administrativos. Lo realizado por la nueva administración, a partir del nombramiento del nuevo coordinador con fecha 03 de marzo de 2020, corresponde a la revisión de 235 expedientes encontrados, de los cualés se generaron los siguientes documentos: 9 Autos de desistimiento proyectados, 78 autos de inicio proyectados, 70 requerimientos enviados a los usuarios, 46 Resoluciones proyectadas, 1 auto de archivo proyectado, 1 citación de notificación, 1 remisión por competencia y 56 expedientes que aún continúan en revisión. No obstante lo anterior y en atención a la declaratoria por parte del Gobierno Nacional, de la emergencia sanitaria por causa del CORONAVIRUS “COVID-19”, sumado al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia ordenado mediante Decreto 457 de 2020, esta Corporación ha resuelto mediante Resoluciones Nos. 200 del 16 de marzo de 2020, 254 del 01 de Junio de 2020 y 363 del 30 de Junio de 2020, entre otras medidas, la restricción del acceso a usuario en sus instalaciones, el aplazamiento en forma preventiva de las visitas y la suspensión de los términos dentro de los diferentes procesos ambientales, lo que ha impedido el cumplimiento de la decisión de fondo que requiere cada trámite. En CD anexo se relacionan las evidencias.
[5 empty] | Revisión de las resoluciones proyectadas sobre el otorgamiento o no de los trámites de concesiones de agua radicadas en las vigencias 2017 y 2018. | Porcentaje | 100 | 2019-07-01 | 2019-11-20 | 20.2857 | 100 | 100% | 20.2857 | 20.2857 | 20.2857 |  |  |  | Memorando SEYCA-E-004 de 17-01-2020, con los respectivos listados e información que soporta los resultados reportados tanto en la actividad 1 como en la dos del presente hallazgo. Anexa CD.
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIT CGR VIG 2017
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA CGR VIGENCIAS ANTERIORES
4 | H30 | Traslado Laboratorio de Aguas y Suelos. En virtud del fundamento fáctico y normativo antes expuesto, se observa que la CDMB incurrió en el pago de A.I.U en cuantía de $28.035.350 reconocido dentro del contrato 9961-07 del 24 de junio de 2015 para la realización de los ensayos de laboratorio, en tanto dicha contratación fue motivada por la imposibilidad de realizar tales ensayos en su propio laboratorio, por causa del estado en el que esta infraestructura quedó tras su desmonte y traslado de esa dependencia a su nuevo lugar de operación. | La anterior situación, se presentó debido a que ese desplazamiento, al tenor de la promesa de compraventa, se dio como algo prematuro, inoportuno y carente de planeación, toda vez que a partir del pacto negociar no existía ni la necesidad ni la obligación por parte de la CDMB de efectuar ese movimiento, dado que este se encontraba sujeto a una condición de tiempo como era la de contar con las instalaciones definitivas para su normal funcionamiento, y que para el momento en que se llevó a cabo ese traslado esta no se había concretado. | Construcción y puesta en funcionamiento del Laboratorio de Aguas y Suelos de la entidad con el fin de generar la información requerida por los procesos misionales para el efectivo desarrollo de los objetivos y proyectos institucionales. | Construcción obra civil del laboratorio de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato. | Laboratorio construido | 1 | 2017-08-01 | 2021-11-30 | 226 | 0.33 | 33% | 74.58 | 0 | 0 |  |  | SUBDIRECCIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL | Memorando SURYT-328 de noviembre 17 de 2018. Reporte de Avance. Memorando N°313 del 23 de septiembre de 2019 emanado de SURYT donde se hace recuento del contrato del laboratorio y se indica que el avance de obra llegó a un 33%. Memorando 227 del 15 de junio de 2019. JULIO 14 DE 2020 SIN ANEXOS SE ADJUNTA CORREO DE SUBDIRECCION
[5 empty] | Implementación de equipos, prueba de técnicas y puesta en funcionamiento del laboratorio. | Laboratorio en funcionamiento | 1 | 2018-10-01 | 2021-11-30 | 165.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | SUBDIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO | Según memorando SOPIT-607 de 2019 se aclara que la actividad quedo condicionada a la terminación del contrato de obra de la construcción del laboratorio, la cual se refleja en la actividad N° 1 del hallazgo en cuestión. EMAIL JULIO 10 DE 2020 SIN ANEXOS
5 | H34 | Sistema de Vigilancia de la Calidad del aire. Dentro del proceso auditor se identificó que la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Bucaramanga está conformada por siete estaciones químicas y cuatro estaciones meteorológicas, y resultado de visita a cada una de ellas se observó la inoperancia del Sistema de Vigilancia de la Calidad del aire, no obstante evidenciarse documentalmente los requerimientos de los operadores durante las vigencias 2012, 2014 y 2015. | La anterior situación, transgrede el principio de planeación y de responsabilidad al no dotar de equipos y elementos en óptimas condiciones para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del aire, en cumplimiento de su misión institucional. | Fortalecer el sistema de vigilancia de calidad del aire, mediante la modernización y actualización de equipos con el fin de obtener información técnica confiable y oportuna. | Proceso de adquisición de equipos. | Contrato | 1 | 2017-07-26 | 2022-12-31 | 283.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | OFICINA DE CONTRATACIÓN | Memorando SOPIT-28-06-2019 Solicitud modificación de fecha de implementación por falta de recursos y por aplicación de la Resolución 2254 de 2017 que ordena la incorporación gradual de los equipos. Memorando OC-978-2019 de junio 26 de 2019. Memorando SOPIT 275 del 8 de julio de 2019. Memorando Contratacion 28 de abril de 2020 programacion del gasto para SOPIT (email Dra. Channel Lopez).JULIO 09 - 2020 Se recibe correo con los siguientes anexos: 13-05-2020 MEMORANDO SOPIT 124 Mediante memorando No. 124 del 13 de mayo de 2020 de SOPIT, informa que para dar cumplimiento a la acción de mejora de la Contraloría la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral delTerritorio dentro de las actividades del Plan de Acción propuestas 2020-2023, se tiene establecido la modernización del SVCA con un costo aproximado de $4.300.000.000, proyecto formulado y presentado ante el MADS por dicha subdirección. Dentro del PAI 2020-20203 la CDMB cuenta el siguiente proyecto para el fortalecimiento de la RED de monitoreo de aire en su área de jurisdicción con unos recursos de inversión por 63.385.710.26, debido a que no son suficientes la CDMB ha presentado al Ministerio de ambiente para la consecución de recursos un proyecto MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CDMB PARA MEJORAR LA COBERTURA, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA El valor total del proyectos asciende a la suma de $4.299.281.777.39, la CDMB está a la espera de la aprobación de estos recursos, se adjunta evidencia de los radicados ante el Ministerio.
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO POLÍTICA NACIONAL DE HUMEDALES INTERIORES DE COLOMBIA
6 | H14 | Estrategia 1. Manejo y uso sostenible de los humedales. En síntesis el desempeño de las autoridades ambientales evidencia deficiencias con relación a su desempeño para integrar los humedales en los procesos de planificación de uso del espacio físico, la tierra, las recursos natales y el ordenamiento del territorio. reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio, en atención a sus características propias, y promover la asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos asociados, en los procesos de planificación del desarrollo económico'. | Deficiente desempeño institucional, despues de 17 años no ha implementado de forma integral la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia (PNHIC) expedida en 2002 | Priorización de humedales de la jurisdicción de la CDMB | Documento Priorización de Humedales de la jurisdicción de la CDMB para estudio de valoración económica ambiental y estado de conservación. | Documento | 1 | 2020-02-03 | 2020-05-29 | 16.5714 | 1 | 100% | [5 empty] | Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio | EMAIL JULIO 10 DE 2020 - Documento de PRIORIZACIÓN DE HUMEDALES DE LA JURISDICCIÓN DE LA CDMB PÁRA SU ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN DE MANEJO.
|  |  |  | Estudio de valoración económica ambiental de los humedales priorizados de la jurisdicción de la CDMB | Estudio de valoración económica ambiental de los humedales priorizados de la jurisdicción CDMB, que incluya, la gestión del conocimiento e información, promover las evaluaciones ecológicas y valoraciones económicas de los beneficios y funciones de los humedales, que oriente su consideración en los procesos de planificación sectorial y el estado de conservación de los humedales priorizados de la jurisdicción de la CDMB con el propósito de establecer las medidas necesarias, los recursos financieros y la priorización de las mismas en los procesos de recuperación y restauración. | Estudio | 1 | 2020-06-01 | 2021-07-31 | 60.7143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio | EMAIL JULIO 10 DE 2020 - Memo SOPIT-130-2020 : Ajuste Plan de Mejoramiento Institucional 2020 - Auditoría de Desempeño Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia - CGR Informe Auditoría de Desempeño PNHIC 2011 - 2018.
7 | H15 | Estrategia 2. Conservación y recuperación de los humedales. En conclusión este de control evidenció deficiencias en las acciones orientadas a "Fomentar la conservación, uso sostenlble y restauración de los humedales del pais, de acuerdo a sus características ecológicas y socioeconómicas", por lo que se tienen mayores avances en procesos de conservación y recuperación de humedales con base en la rehabilitación y restauración de humedales degradados. | Deficiente desempeño institucional despues de 17 años no ha implementado de forma integral la Política Nacional de Humedales Interiores deColombia (PNHIC) expedida en 2002 | Estudio del estado de conservación de los humedales de la jurisdicción de la CDMB | Estudio de valoración económica ambiental de los humedales priorizados de la jurisdicción CDMB, que incluya, la gestión del conocimiento e información, promover las evaluaciones ecológicas y valoraciones económicas de los beneficios y funciones de los humedales, que oriente su consideración en los procesos de planificación sectorial y el estado de conservación de los humedales priorizados de la jurisdicción de la CDMB con el propósito de establecer las medidas necesarias, los recursos financieros y la priorización de las mismas en los procesos de recuperación y restauración. | Estudio | 1 | 2020-06-01 | 2021-07-31 | 60.7143 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio | JULIO 10 DE 2020 - Mediante memorando SOPIT-130-2020 de 28 de mayo, se solicita a control interno radicar ante la contraloria la soliictud de cambio de fechas de cumplimiento del plan de mejoramiento. Soporte de Correo enviado por control interno a la contraloria El tramite fue recibido con el radicado No. 2020ER0050043.
[10 empty] | 985.7143 |  |  | 181.1514 | 106.5714 | 173.1429
|  | LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA |  | CARLOS ALBERTO OREJARENA JEREZ |  |  | LUIS ALBERTO FLOREZ CHACÓN
|  | Subdirector Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio |  | Subdirectora Evaluación y Control Ambiental |  |  | Subdirector Administrativo y Financiero
|  | CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA |  | CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA |  |  | SONIA ROCIO SERRANO LEÓN
|  | Subdirector Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial |  | Jefe Oficina de Contratación |  |  | Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional (E)
|  | YADY ARDILA GRANDAS |  | PAOLA ANDREA MELENDEZ DÍAZ |  |  | JUAN CARLOS REYES NOVA
|  | Secretaria General |  | Jefe Oficina de Control Interno |  |  | Director General CDMB
Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
Puntaje base de evaluación de cumplimiento | [8 empty] | PBEC |  | 173.1429
Puntaje base de evaluación de avance | [8 empty] | PBEA |  | 985.7143
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [8 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 61.55%
Avance del plan de Mejoramiento | [8 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 18.38%